## Tareas
Id. de tarea | Nombre de la tarea | Nombre del depósito | Progreso | Priority | Asignado a | Creado por | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Es periódica | Con retraso | Fecha de finalización | Completado por | Elementos de la lista de comprobación completados | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas | Descripción
tX9L8XG8gEWtdv91XLE705YAOjoX | SPRINT FINAL (Integración) | Supervisión y control | No iniciado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 08/01/2026 | 11/01/2026 | false | false |  |  | 0/3 | Limpieza: Borrar archivos basura y comentarios de prueba.;Entrega: Generar el .zip (sin carpeta vendor) y subirlo.;Code Freeze: Nadie toca código nuevo, solo arreglos. | Bloqueo / Urgente;Gestión
-Zcm4IeCU0CB7grkXievNpYADket | Módulo Formación (Interactivo & Quiz) | Fase 2 | Completado | Media | u139802@usal.es;domingueziglesias.jose@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 08/01/2026 | false | false | 06/01/2026 | domingueziglesias.jose@usal.es | 4/4 | Backend: Guardar el progreso del alumno (Nota final y Estado).;Lógica: Programar el motor del Examen (Corrección automática de respuestas).;Seguridad: Bloquear el examen hasta ver todas las slides.;Frontend: Maquetar el "Visor de Diapositivas" (Botones Anterior/Siguiente). | Backend / PHP / Datos;Frontend / Diseño | Objetivo: Gestión de cursos premium con control de acceso por contrato. 1. Lógica de Acceso (Backend - Grupo 2): ❌ NO crear un Rol "Alumno": Usad el Rol "Cliente" estándar. 🔑 Filtro: Para dejar entrar, consultad la tabla proyectos. Algoritmo: SI (existe proyecto DONDE cliente_id = usuario_actual Y servicio_tipo = 'Formación') ENTONCES Acceso_Permitido. 2. Base de Datos: Tabla cursos: id, titulo, descripcion, video_url (o iframe), imagen_portada. 3. Diseño de Vistas (Frontend - Grupo 3): Escenario A (Tiene acceso): Diseño tipo "Galería Netflix". Cards con la imagen del curso y botón "Ver Curso". Escenario B (NO tiene acceso): El cliente ve el menú "Campus", pero al entrar sale un Banner Publicitario o botón gris deshabilitado: Mensaje: "🔒 Contenido exclusivo. ¿Quieres acceder a nuestros cursos de Ciberseguridad? [Contrata aquí]". Acción: Redirigir al formulario de contacto/presupuesto. ROLES Y FLUJO (Simplificado 1-a-1): 1. Gestor de Formación (El Creador): Nota: Para no gastar un rol extra, asignad este permiso al Super-Administrador. Acción: CRUD de Cursos. Sube el título, la descripción y el enlace del vídeo. 2. Cliente (El Alumno): Acción: Consume el contenido (Play al vídeo / Leer PDF). Restricción: Solo entra si tiene el servicio contratado (ver lógica de la tarjeta anterior). Nota Dev: No hay exámenes ni profesores corrigiendo. Es auto-formativo (ver y listo).
1BTu21yR70OkWTq65oB4c5YABQ-1 | Rutinas de Liderazgo | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 | false | false | 26/12/2025 | IRIS LORENZO MACÍAS | 0/3 | Lunes: Enviar mensaje de objetivos al grupo de WhatsApp.;Domingo: Revisar el Planner y dar prioridad a tarjetas atascadas.;Viernes: Videollamada de 10 min (Merge de Git + Ver qué falla). | Gestión
3_y-jNw5MUawtvA0bLaitpYANp4c | Revisión Semanal | Supervisión y control | No iniciado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 08/01/2026 | 06/01/2026 | 12/01/2026 | true | false |  |  |  |  | Gestión
AldtKanbSUa5UdQ2Ia0GxpYALz8B | Revisión Semanal | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 08/12/2025 | 02/12/2025 | 08/12/2025 | false | false | 11/12/2025 | IRIS LORENZO MACÍAS |  |  | Gestión
BQZdxpfvM0etVUMc7H4z-ZYAOwZt | Revisión Semanal | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 26/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025 | false | false | 02/01/2026 | id00801115@usal.es |  |  | Gestión
GyAevKWgSU68SRtvPbL3GJYABFMW | Rutinas de Liderazgo | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | false | false | 26/12/2025 | IRIS LORENZO MACÍAS | 0/3 | Lunes: Enviar mensaje de objetivos al grupo de WhatsApp.;Domingo: Revisar el Planner y dar prioridad a tarjetas atascadas.;Viernes: Videollamada de 10 min (Merge de Git + Ver qué falla). | Gestión
HcSeFyh1-kC1fEA0Sqken5YACeO5 | Rutinas de Liderazgo | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 26/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025 | false | false | 02/01/2026 | id00801115@usal.es | 3/3 | Lunes: Enviar mensaje de objetivos al grupo de WhatsApp.;Domingo: Revisar el Planner y dar prioridad a tarjetas atascadas.;Viernes: Videollamada de 10 min (Merge de Git + Ver qué falla). | Gestión
JlzJiMT_Q0GH-deSE8Mf8ZYAJsjS | Módulo SOC / Incidencias | Fase 2 | Completado | Media | marcodelasheras@usal.es;estelaaf@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 08/01/2026 | false | false | 06/01/2026 | u139802@usal.es | 0/4 | Vista pública: Formulario para "Reportar incidente de seguridad".;Crear tabla tickets en la base de datos.;Vista privada: Panel de gestión de incidencias (Abierto/Cerrado).;Crear Rol "Analista SOC" (que solo vea tickets, no proyectos). | Frontend / Diseño | Objetivo: Sistema de Tickets y Monitorización. BD: Tabla tickets (asunto, descripcion, prioridad, estado). Estados: Pendiente -> En Monitorización (Importante este estado) -> Resuelto. Diseño (Frontend): Prioridad ALTA = Etiqueta Roja parpadeante o llamativa. Prioridad BAJA = Etiqueta Verde ROLES Y FLUJO (Simplificado 1-a-1): Este módulo funciona como un canal directo y aislado. Consultores y Auditores NO pintan nada aquí. 1. Cliente (El que sufre): Acción: Crea el Ticket (Reporta incidencia). Visibilidad: Solo ve SUS propios tickets. 2. Analista SOC (El que resuelve): Acción: Recibe la alerta, cambia el estado (Pendiente -> En Monitorización -> Resuelto) y cierra el ticket. Visibilidad: Ve la cola global de tickets de seguridad. Nota Dev: Este rol es exclusivo para técnicos, no tiene por qué ver los proyectos de consultoría ni las facturas.
NAl65hoG80GzjFOqy_-0ZZYABjor | Gestión Documental Avanzada | Fase 2 | Completado | Media | u139802@usal.es;domingueziglesias.jose@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 08/01/2026 | false | false | 06/01/2026 | domingueziglesias.jose@usal.es | 2/2 | Programar descarga de archivos (Controlar que el Cliente A no descargue lo del Cliente B).;Implementar UploadedFile para subir PDFs (Informes y Políticas). | Backend / PHP / Datos | Objetivo: Intercambio seguro de archivos (PDFs). Subida: Usad la clase UploadedFile de Yii2. Seguridad (CRÍTICO): Los archivos NO deben ser accesibles por URL directa si es posible. Descarga: Al hacer clic en descargar, verificad en el controlador: if ($proyecto->cliente_id == UsuarioLogueado). Si no es su proyecto, bloquear descarga.
RFhxxQsNXkWVzbQzSj6kU5YAO120 | Rutinas de Liderazgo | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | id00801115@usal.es | 02/01/2026 | 01/01/2026 | 05/01/2026 | false | false | 08/01/2026 | IRIS LORENZO MACÍAS | 0/3 | Lunes: Enviar mensaje de objetivos al grupo de WhatsApp.;Domingo: Revisar el Planner y dar prioridad a tarjetas atascadas.;Viernes: Videollamada de 10 min (Merge de Git + Ver qué falla). | Gestión
Ra2_nDZUzkmnbOBn4zoQxpYAHLL4 | Coordinación | Fase 1 | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 19/12/2025 | false | false | 02/01/2026 | id00801115@usal.es | 5/5 | Crear roles en código (Invitado, Cliente, Consultor Jr/Sr, Admin).;Lógica del controlador para mostrar el Catálogo de Servicios.;Configurar conexión a BD en config/db.php.;Crear repositorio en GitHub y subir la plantilla Yii2 limpia.;Verificar que funciona el Login y el Registro de usuarios. | Gestión;Backend / PHP / Datos | A. TAREAS TÉCNICAS (Hacer YA): Repo: Subir el Yii2 limpio y proteger la rama main en GitHub. Config: En config/db.php, dejad los datos preparados (o vacíos) para que cada uno ponga su usuario de MySQL. Auth: Probad que el Login funciona y redirige al panel correcto según el rol. B. DEFINICIÓN DE ROLES (RBAC): Invitado: Solo ve Home y Contacto. Cliente: Ve "Mis Proyectos" y (en Fase 2) Formación. Función: "El Receptor". * Permisos: Solo lectura de documentos y ver fechas. Consultor (Staff): Gestiona Proyectos y sube Docs. Función: "El Hacedor". * Permisos: Puede crear Proyectos y SUBIR documentación. Relación: Gestiona el día a día. Auditor (Staff): Función: "El Juez". * Permisos: Puede VER documentación (pero no borrarla) y tiene permiso exclusivo de escritura en el Calendario. Lógica Backend: Interno: Ve todo + Calendario. Externo: Solo ve sus asignaciones + Calendario.
Xza7sz8f9U-T-widfbrUH5YAKJWM | Base de Datos y Backend | Fase 1 | Completado | Importante | u139802@usal.es;domingueziglesias.jose@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 19/12/2025 | false | false | 02/01/2026 | domingueziglesias.jose@usal.es | 7/7 | Gestión Servicios: Crear CRUD (Crear/Editar) para los servicios (nombre, precio).;SQL: Incluir tablas nuevas (Cursos, Diapositivas, Preguntas, Progreso).;SQL: Redactar script tablas.sql. Tablas clave: user, servicios, proyectos.;Importar: Ejecutar script en phpMyAdmin y generar Modelos con Gii.;Vista Cliente: Crear consulta para que el cliente vea "Mis Proyectos".;Gestión Proyectos: Crear CRUD para crear expedientes (vincular Cliente + Servicio).;Backend Admin: Crear CRUD básico de Cursos (Poder subir diapositivas y preguntas desde el panel). | Backend / PHP / Datos | Objetivo: Crear la estructura de datos y la gestión básica (Fase 1). 1. SQL (Estructura Base):* Cread el archivo tablas.sql. * Tabla servicios: id, nombre (ej: "Consultoría NIS2"), descripcion, precio. * Tabla proyectos: id, cliente_id, servicio_id, estado (Pendiente/En Curso), fecha_inicio. 2. CRUDs: Usad Gii para generar los Modelos y Controladores de Servicios y Proyectos. 3. Vista Cliente (Frontend): En ProyectosController, cread actionMisProyectos. Filtro: WHERE cliente_id = Yii::$app->user->id.
_uPUJMHxikmZADlU5LADEZYAGByT | Rutinas de Liderazgo | Supervisión y control | No iniciado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 12/01/2026 | true | false |  |  | 0/3 | Lunes: Enviar mensaje de objetivos al grupo de WhatsApp.;Domingo: Revisar el Planner y dar prioridad a tarjetas atascadas.;Viernes: Videollamada de 10 min (Merge de Git + Ver qué falla). | Gestión
fAMU064Ee06DtUM__o3zGZYAHDXm | Calendario de Auditorías | Fase 2 | Completado | Media | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 08/01/2026 | false | false | 11/01/2026 | IRIS LORENZO MACÍAS | 1/2 | Crear vista gráfica donde salgan las fechas de auditoría pintadas.;Instalar extensión yii2-fullcalendar | Backend / PHP / Datos;Frontend / Diseño | Objetivo: Gestión visual de fechas. Instalación: Usad yii2-fullcalendar (o similar compatible). Permisos: Auditores (Internos/Externos): Pueden CREAR y EDITAR fechas en el calendario. Clientes: Solo pueden VER (Read-only). Visual: Diferenciad por colores (ej: Rojo = Auditoría Urgente, Azul = Revisión Rutinaria).
fLcDhUromEGoey0dt5GA7JYAJM5O | Revisión Semanal | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 11/12/2025 | 09/12/2025 | 15/12/2025 | false | false | 26/12/2025 | IRIS LORENZO MACÍAS |  |  | Gestión
kCGRYyVZwEWsHfkwYyvZT5YAOgQZ | Rutinas de Liderazgo | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 26/12/2025 | 18/12/2025 | 22/12/2025 | false | false | 26/12/2025 | IRIS LORENZO MACÍAS | 0/3 | Lunes: Enviar mensaje de objetivos al grupo de WhatsApp.;Domingo: Revisar el Planner y dar prioridad a tarjetas atascadas.;Viernes: Videollamada de 10 min (Merge de Git + Ver qué falla). | Gestión
n5jNRXMp3kO-07LZma8wu5YAE2S_ | Rutinas de Liderazgo | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 08/12/2025 | 04/12/2025 | 08/12/2025 | false | false | 11/12/2025 | IRIS LORENZO MACÍAS | 0/3 | Lunes: Enviar mensaje de objetivos al grupo de WhatsApp.;Domingo: Revisar el Planner y dar prioridad a tarjetas atascadas.;Viernes: Videollamada de 10 min (Merge de Git + Ver qué falla). | Gestión
r0mjhiXNZ0GkUH_KAHQ2KJYACZGF | Revisión Semanal | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 26/12/2025 | 16/12/2025 | 22/12/2025 | false | false | 26/12/2025 | IRIS LORENZO MACÍAS |  |  | Gestión
s8OgezYmCEK7q0aOx9wQp5YAJIYc | Testeo Cruzado | Supervisión y control | Completado | Importante | marcodelasheras@usal.es;estelaaf@usal.es;u139802@usal.es;IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es;domingueziglesias.jose@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 15/12/2025 | 02/01/2026 | false | false | 08/01/2026 | IRIS LORENZO MACÍAS |  |  |  | ¿Qué es? Que el del Grupo 2 pruebe lo que ha hecho el Grupo 3 y viceversa. Por qué: El programador nunca encuentra sus propios fallos.
siwH-AqmpkCQf6qzqZbor5YAD3bn | Revisión Semanal | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 07/12/2025 | false | false | 08/12/2025 | IRIS LORENZO MACÍAS |  |  | Gestión
tGVXq23jKki0s4sQvAI_gJYAK_6y | Diseño y estilo | Fase 1 | Completado | Importante | marcodelasheras@usal.es;estelaaf@usal.es | IRIS LORENZO MACÍAS | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 19/12/2025 | false | false | 26/12/2025 | marcodelasheras@usal.es | 4/4 | Contacto: Maquetar formulario de "Solicitud de Presupuesto/Contacto".;Integración: Aplicar la plantilla al layout/main.php de Yii2.;Catálogo: Maquetar la vista pública de servicios (hacer cards bonitas).;Plantilla: Buscar y descargar un tema/layout Bootstrap gratuito y limpio. | Frontend / Diseño | Objetivo: Tener la carcasa visual de la web lista (Frontend). Plantilla: No empecéis de cero. Buscad una plantilla gratuita de "Bootstrap 5 Admin Dashboard" (ej: AdminLTE, SB Admin 2) y adaptadla. Layout: El archivo views/layouts/main.php debe tener el menú lateral y la cabecera de la plantilla. Catálogo (Público): Usad "Cards" de Bootstrap (foto + título + precio) para mostrar los servicios (ISO 27001, ENS, etc.). Contacto: Un formulario simple que pida Nombre, Email y Mensaje.
txoNcRrTTUec9uQUyVc1lZYAPehY | Revisión Semanal | Supervisión y control | Completado | Importante | IRIS LORENZO MACÍAS;id00801115@usal.es | id00801115@usal.es | 02/01/2026 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | false | false | 08/01/2026 | IRIS LORENZO MACÍAS |  |  | Gestión

## Nombre
Nombre del plan | Web2
Id. de plan | veUV4LDcDEm9RabicvJmeJYAAooV
Fecha de exportación | 11/01/2026
URL | Planner - Web2